## 健康度自测问卷
项目管理健康度自测问卷（禅道出品）
使用说明：在黄色"选择"列中打"√"，得分将自动计算。总分≥80为健康状态，50-79为预警状态，<50为危险状态。
姓名： | （填写） |  | 所属团队： | （填写） |  | 填写日期： | （填写）
总分： | 0 |  | 健康等级： | ✗ 危险状态 - 核心环节失控，建议全面整改
题号 | 测评题目 | A选项(5分) | √ | B选项(3分) | √ | C选项(1分) | √ | 得分 | 维度 | 备注
1 | 项目目标是否清晰、可量化，且所有核心成员达成一致理解？ | 完全清晰且全员共识 |  | 基本清晰，少数成员存在模糊认知 |  | 目标模糊，成员理解存在较大分歧 |  | 0 | 项目目标与范围
2 | 项目范围是否有明确文档定义，且变更有严格审批流程？ | 范围文档完善，变更流程严格执行 |  | 有范围文档，变更偶尔无审批 |  | 无明确范围，需求随意变更 |  | 0 | 项目目标与范围
3 | 项目需求是否经过充分调研与确认，无频繁新增需求？ | 需求充分确认，极少新增 |  | 需求基本确认，偶有新增 |  | 需求频繁变动，不断新增 |  | 0 | 项目目标与范围
4 | 项目边界是否清晰，无超出能力范围的不合理需求？ | 边界清晰，无不合理需求 |  | 边界较清晰，少量需求需协商调整 |  | 边界模糊，大量需求超出能力 |  | 0 | 项目目标与范围
5 | 项目是否制定详细进度计划，且关键节点可落地？ | 计划详细，节点清晰可执行 |  | 有粗略计划，部分节点模糊 |  | 无正式计划，进度随意推进 |  | 0 | 进度与成本管理
6 | 项目实际进度与计划偏差是否≤10%，且能及时纠偏？ | 偏差≤10%，可快速纠偏 |  | 偏差适中，需一定时间调整 |  | 严重滞后，无法有效纠偏 |  | 0 | 进度与成本管理
7 | 项目预算是否明确，成本支出有完整记录与管控？ | 预算清晰，成本全程可控 |  | 有预算，成本记录不完整 |  | 无预算，成本超支无管控 |  | 0 | 进度与成本管理
8 | 项目成本偏差是否在合理范围，无严重超支？ | 无超支，成本控制良好 |  | 轻微超支，可接受范围 |  | 严重超支 |  | 0 | 进度与成本管理
9 | 项目是否制定质量标准，且有阶段性验收机制？ | 质量标准明确，验收机制完善 |  | 有质量要求，验收流程简单 |  | 无质量标准，无验收环节 |  | 0 | 质量与风险管理
10 | 项目交付成果是否符合预期，无重大质量缺陷？ | 成果达标，无重大缺陷 |  | 基本达标，少量小缺陷 |  | 缺陷较多，不满足核心需求 |  | 0 | 质量与风险管理
11 | 项目启动前是否完成风险识别，并有应对预案？ | 全面识别风险，预案完整 |  | 识别部分风险，预案简单 |  | 未识别风险，无任何预案 |  | 0 | 质量与风险管理
12 | 项目突发风险是否能快速响应，不影响核心目标？ | 响应迅速，影响极小 |  | 可响应，有一定影响 |  | 无法应对，导致目标延误 |  | 0 | 质量与风险管理
13 | 项目团队分工明确，成员职责清晰无重叠？ | 分工清晰，各司其职 |  | 分工基本清晰，偶有推诿 |  | 分工混乱，职责不清 |  | 0 | 团队与沟通管理
14 | 团队协作顺畅，无内部矛盾与沟通壁垒？ | 协作高效，氛围融洽 |  | 协作正常，少量小矛盾 |  | 协作不畅，矛盾频发 |  | 0 | 团队与沟通管理
15 | 项目有固定沟通机制，信息同步及时透明？ | 沟通机制完善，信息实时同步 |  | 有沟通安排，信息偶尔滞后 |  | 无固定沟通，信息严重滞后 |  | 0 | 团队与沟通管理
16 | 与甲方/需求方沟通顺畅，反馈及时无脱节？ | 沟通高效，反馈及时 |  | 沟通正常，反馈略有延迟 |  | 沟通困难，长期无反馈 |  | 0 | 团队与沟通管理
17 | 项目阶段性交付按时完成，无频繁延期？ | 全部按时交付 |  | 偶尔延期，可补救 |  | 频繁延期，无法保障 |  | 0 | 交付与复盘管理
18 | 项目文档完整，可追溯、可交接？ | 文档齐全，规范可追溯 |  | 文档基本齐全，部分缺失 |  | 无规范文档，无法交接 |  | 0 | 交付与复盘管理
19 | 项目过程中会定期复盘，及时优化问题？ | 定期复盘，问题持续优化 |  | 偶尔复盘，少量问题改进 |  | 从不复盘，问题重复出现 |  | 0 | 交付与复盘管理
20 | 项目成果可落地复用，具备实际业务价值？ | 落地性强，可复用价值高 |  | 可落地，复用价值一般 |  | 难以落地，无实际价值 |  | 0 | 交付与复盘管理

## 健康等级说明与改进建议
健康度等级判定与改进建议
一、健康度等级判定
健康状态（80-100分） | 项目管理体系完善，各环节可控，目标可顺利达成
预警状态（50-79分） | 项目存在部分管理漏洞，部分环节失控，存在延期、超支风险
危险状态（0-49分） | 项目管理混乱，核心环节严重失控，大概率延期、失败
二、针对性改进建议
健康状态 | 巩固优化，提质增效 | • 固化现有管理流程，形成标准化项目管理模板 • 深化精细化管理，聚焦微小偏差优化 • 加强团队能力升级，开展进阶项目管理培训 • 沉淀项目经验，形成知识库
预警状态 | 查漏补缺，快速纠偏 | • 目标与范围：重新梳理项目目标与范围，补全需求文档 • 进度与成本：细化进度计划，完善成本台账 • 质量与风险：明确质量验收标准，补全风险清单 • 团队与沟通：明确成员分工，建立固定同步会议 • 交付与复盘：规范阶段性交付，补齐缺失文档
危险状态 | 全面整改，止损重启 | • 立即暂停非核心工作，全面复盘项目问题 • 重新定义项目目标与范围，剔除不合理需求 • 组建专项整改小组，重新制定管控方案 • 完善基础管理机制：明确分工、建立每日沟通 • 引入禅道项目管理工具，实现可视化管控
三、测评维度说明
项目目标与范围 | 评估项目目标清晰度、范围定义、需求管理和边界控制
进度与成本管理 | 评估项目计划制定、进度控制、预算管理和成本控制
质量与风险管理 | 评估质量标准、验收机制、风险识别和应急响应
团队与沟通管理 | 评估团队分工、协作氛围、沟通机制和外部对接
交付与复盘管理 | 评估交付质量、文档管理、复盘机制和价值落地